## Blad1
Eisen producten Barroc-IT
Peilinglijst Barroc-IT |  |  |  | Groepsleden: | Santino, Steven, Tom
NR | PROJECTFASE | AANLEVEREN / DOORLOPEN |  |  |  |  | Beoordelingscriteria
|  | (Volgorde binnen de fase kan afwijken per groep) | Opmerking | Teruggestuurd voor verbetering | Af te tekenen door: | Paraaf
1 | Inception Phase (Startfase) 30 uur = 2 weken | 1A. Interview voorbereiden
|  | 1B. Interview houden en gespreksverslag terugkoppelen | in het Engels
|  | 1C. Hernieuwde opdracht | =functioneel model |  |  |  | voorzien van handtekening van opdrachtgever.
|  | 1D. Prototype van schermen gebaseerd op Interview | Voorgelegd aan opdrachtgever
|  | 1E. Offerte uitbrengen |  |  |  |  | Volgens eisen document "Wat opmerkingen over offerte"
|  | 1F. Agenda en notulen van elke vergadering | Beide worden ook naar Twig en Fer verstuurd. |  |  |  | Minimaal 5. Sjablonen Agenda en Notulen zijn op de juiste manier gebruikt. Agenda is minimaal één werkdag van te voren verstuurd.
|  | 1G. Plan van aanpak, inclusief risicoanalyse (Engels) |  |  |  |  | Checklist is ingevuld. Steeksproefsgewijs wordt deze gecontroleerd. Risico-analyse bestaat uit tabel.
|  | 1H. Globale planning voor het gehele project in een planningstool (bijvoorbeeld in MS-project) |  |  |  |  | Werktijden en vrije dagen zijn opgenomen.
(GO / NO GO)
Functioneel ontwerp
|  | 1J. Gedetailleerde taakverdeling van het Functioneel ontwerp in MS-Project |  |  |  |  | De volgende zaken zijn toegevoegd: hoofd- en subtaken, deadline, resources, afhankelijkheden, mijlpalen en 'Voltooid'. Taken zijn 'Automatisch gepland'.
|  | 1K. Use-case diagram |  |  | Fedde en Fer
|  | 1L. Use-case templates |  |  | Fedde en Fer
|  | 1M. Activiteitendiagrammen | Minimaal 3, te weten: Invoeren klant, Invoeren project en Afronden project. |  | Fedde en Fer |  |  | Let op dat het geen sequentiediagram gaat worden. Drie verplichte en één keuze.
Afronding Inception Phase (GO / NO GO)
2 | Elaboration Phase (Uitwerkingsfase) 15 uur = 1 week | Technisch Ontwerp
|  | 2A. Gedetailleerde taakverdeling van het Technisch Ontwerp in MS-Project | Als bij 1J en Kritieke pad is toegevoegd. |  |  |  | De volgende zaken zijn toegevoegd: hoofd- en subtaken, deadline, resources, afhankelijkheden, mijlpalen en 'Voltooid'. Kritieke pad is toegevoegd. Taken zijn 'Automatisch gepland'.
|  | 2B. Modeldictionary (optioneel) |  |  |  |  | Hoe zijn ze hier toe gekomen? Bestaat uit slechts twee kolommen: "Naam klasse" en "Omschrijving"
|  | 2C. Klassendiagram (optioneel) | Inclusief multipliciteiten en associaties |  | Fedde en Fer
|  | 2D. Ontwerp datadictionary |  |  |  |  | Deze bevat de kolommen: Naam attribuut, Type, Waardenbereik, Verplicht en Omschrijving
|  | 2E. Sequentiediagrammen | Per activiteit |  | Fedde en Fer |  | Er is duidelijk aangegeven hoe de objecten met elkaar communiceren, Synchroon of Asynchroon is goed aangegeven, Levenslijn is goed gebruikt, horizontale of schuine verbindingslijnen zijn goed gebruikt.
|  | 2F. Overzicht taakverdeling Inrichten van de ontwikkelomgeving |  |  |  |  | Naam en tijd zijn aangegeven.
|  | 2G. Overzicht van de gebruikte hard- en software van de ingerichte ontwikkelomgeving |  |  |  |  | Is inclusief versienummers, updates, patches etc.
Afronding Elaboration Phase (GO/ NO GO)
3 | Construction Phase (Bouwfase) 60 uur = 4 weken | 3A. Genormaliseerd databaseontwerp | Alle stappen zijn te zien t/m ERD of strokendiagram |  |  |  | Uitgewerkt t/m strokendiagram
|  | 3B. Definitieve datadictionary | Primary en Referential key zijn toegevoegd. Alle velden zijn opgenomen |  |  |  | Deze bevat de kolommen: Naam attribuut, Type, Waardenbereik, Verplicht, Key en Omschrijving
3B. De database (gebouwd).
|  | 3C. Werkende solution/webapplicatie (v1.0.0). Alle functionaliteit is gerealiseerd. |  |  |  |  | Te controleren a.d.h.v. de hernieuwde opdracht
|  | 3D. Dataset (Lijsten van ingevoerde en dus geteste data) |  |  |  |  | Is apart document, toegevoegd aan datadictionary. Voor elke tabel is te zien welke data er in zit.
|  | 3E. Technische test is gemaakt. |  |  |  |  | Zoals in SP Testen aangegeven
|  | 3F. Technische test is uitgevoerd. |  |  |  |  | Te zien aan handtekening uitvoerder.
|  | 3G. Functionele test is gemaakt. |  |  |  |  | Zoals in SP Testen aangegeven
|  | 3H. Functionele test is uitgevoerd. |  |  |  |  | Te zien aan handtekening uitvoerder.
Afronding Construction Phase (GO / NO GO)
4 | Transition Phase (Opleverfase) 15 uur = 1 week | 4A. Acceptatietest is uitgevoerd bij (gebruiker van) de opdrachtgever. | Aan te tonen middels document Testrapport. |  |  |  | Document Testrapport is voorzien van handtekening opdrachtgever.
|  | 4B. Gebruikershandleiding | In het Engels. |  |  |  | Opgesteld volgens document Huisstijl. Iedere afdeling is duidelijk opgenomen.
|  | 4C. Projectrapport |  |  |  |  | Opgesteld volgens document Huisstijl
4D. Teamrapport (= individuele reflectie)
|  | 4E. Presentatie | In het Engels. |  |  |  | Als bij het project De gokkers, maar nu in het Engels.
|  | 4F. Logboek Tijdregistratie |  |  |  |  | Ingevuld in Excel-blad Tijdverantwoording Project
Afronding Transition Phase