## Blad1
Verslag overleg op 19-10-2015 | Groep 1
Aanwezig: Tom Smits, Steven Logghe, Santino Bonora
Afwezig:
Notulen aan: Fer van Krimpen, Twig van Beek
Onderwerp | Besproken | Wie | Wanneer
1 Openen en vaststellen agenda
2 Mededelingen | Geen mededelingen
3 Vaststellen volgende vergaderpunt | De week na de herfstvakantie: 2 november 2015
4 Projectvoortzetting | Het gaat beter, maar twijfels of we het op tijd klaar krijgen. We waren daar alle drie over eens.
5 Motivatie | Santino's motivatie is beroerd, krijgt er minder zin in hoe verder we met het project achterlopen, hij probeert ervoor te strijden
Tom heeft geen zin in hetgene dat gebeurt voor het project zelf, het programmeren vind hij wel leuk.
Stevens motivatie had beter gekund.
Documentatie is wel nodig, anders kun je geen goed project maken.
Het achterlopen hebben we zelf in de hand.
6 Back-up plan | Vrij simpel, we moeten een programma hebben voordat we aan de opmaak beginnen, we willen de klant een werkend product geven, daarna gaan we pas optimaliseren.